	УТВЕРЖДАЮ

Глава Ладожского сельского 
поселения Усть-Лабинского района

__________Т.М. Марчук
«__» ________2026 года


Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Индивидуальное домовладение образцового содержания на 2026 год» 

за 1 квартал 2026 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2026 год

С целью приведения в надлежащий санитарный порядок территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, благоустройства и озеленения территории поселения, активного вовлечения в этот процесс жителей поселения, председателей квартальных комитетов в 2026 году реализована муниципальная программа «Индивидуальное домовладение образцового содержания» на 2026 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 246.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- улучшение внешнего вида территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- повышение уровня благоустройства и озеленения придомовых территорий Ладожского сельского поселения;

- повышение уровеня соблюдения санитарного порядка на территории поселения.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил 30,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 30,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

         Сведения об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2026 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2026 года
Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель (индикатор) - Количество домовладений, победителей конкурса, ед.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Индивидуальное домовладение образцового содержания» на 2026 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 246, изменения не вносились.
Раздел 7.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Индивидуальное домовладение образцового содержания» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют улучшению внешнего вида территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, повышению уровня благоустройства и озеленения придомовых территорий Ладожского сельского поселения, повышению уровня соблюдения санитарного порядка на территории поселения.
Ведущий специалист общего отдела



А.А. Куцевалова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Индивидуальное домовладение образцового содержания»
за 1 квартал 2026 года 
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.04.2026 год
(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Приобретение призов
	27,0
	0,0
	0,0
	27,0
	0,0
	00,0
	0,0
	0,0
	00,0
	0,0
	00,0
	

	Изготовление табличек «Домовладение образцового содержания»
	3,0
	0,0
	0,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	00,0
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	00,0
	0,0
	0,0
	00,0
	0,0
	00,0
	


Ведущий специалист общего отдела                                              ___________________                                         А.А. Куцевалова
Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Индивидуальное домовладение образцового содержания»

за 1 квартал 2026 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Количество домовладений, победителей конкурса
	единиц
	5
	-
	00,0
	Достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы запланировано на 2-3 квартал 2026 года 


Ведущий специалист общего отдела                                  ___________________                            А.А. Куцевалова
