УТВЕРЖДЕНО

Глава Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района 

___________________Т.М.Марчук
от ___________________________ г. 
Отчет о реализации муниципальной программы  «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие 2026 года
С целью совершенствования управлением и распоряжением муниципальным имуществом в 2026 году реализуется муниципальная программа «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 245.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы    являются:

- увеличить количество объектов муниципальной собственности, на которые необходимо зарегистрировать право муниципальной собственности, от общего количества муниципальных объектов недвижимого имущества (земельные участки и объекты недвижимости), сформировать под ними земельные участки;

- увеличить количество объектов, принятых в муниципальную собственность, которые выявлены и поставлены на учет как бесхозяйные объекты (земельные участки и объекты недвижимости), сформировать под ними земельные участки.

Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил 256,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 256,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года
Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель - количество технических планов. По показателю плановые значения не выполнены.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения                    Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 245, изменения вносились:

- постановление администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06.02.2026 года № 11;
- постановление администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 17.04.2026 года № 46;

- постановление администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 17.06.2026 года № 112.
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной        

программы
Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют эффективному управлению муниципальной собственностью, построению оптимального механизма использования муниципального имущества с наименьшими затратами.
Ведущий специалист юридического отдела

            Ю.В.Жаворонков

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено за 1 полугодие.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Изготовление технического плана
	226,5
	0,0
	0,0
	226,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2026 года

	Услуги по автотехнической экспертизе по определению рыночной стоимости
	7,5
	0,0
	0,0
	7,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2026 года

	Услуги, связанные с организацией и фактическим выполнением работ по утилизации имущества
	11,0
	0,0
	0,0
	11,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2026 года

	Услуги по экспертизе технического состояния имущества
	11,0
	0,0
	0,0
	11,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2026 года

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	256,0
	0,0
	0,0
	256,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	


Ведущий специалист юридического отдела                     ___________________                          Ю.В.Жаворонков
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 года

	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Количество технических планов
	Ед.
	3
	0
	0,0%
	Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2026 года


Ведущий специалист юридического отдела                     ___________________                          Ю.В.Жаворонков
