УТВЕРЖДЕНО

Глава Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ Т.М. Марчук

«13» июля 2026 года

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Молодежь Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые
 за 1 полугодие 2026 года
В целях создания благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействия развитию молодежных инициатив, в 2026 году реализуется муниципальная программа «Молодежь Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года №249.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- формирование гражданского и патриотического  мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и творческой активности;
- увеличение доли молодежи,  вовлеченной  в  добровольческую (волонтерскую) деятельность; 
- снижение доли, преступлений совершенных несовершеннолетними;

- увеличение количества подростков и молодежи, посещающих культурно-досуговый центр.
Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил 50,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 50,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 16.06.2026 года №1 протокол №33 «О внесении изменений в решение Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2025 года № 1 Протокол № 24 «О бюджете Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края на 2026 год» составил 50,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 50,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года
Муниципальной программой предусмотрен показатель «Рост числа молодежи, участвующей в клубных формированиях и посещающей культурно-досуговые мероприятия».
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Молодежь Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года №249, изменения вносились 1 раз постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06.02.2026 года №12.
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Молодежь Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют привлечению молодежи к практической реализации молодежной политики в Ладожском сельском поселении, в том числе:  социальному, культурному, духовному и интеллектуальному развитию подростков и молодежи; достижению личного успеха, а также реализации инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи.         
Начальник финансового отдела



             Ю.М. Цымбал

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Молодежь Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.07.2026г.
(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотическое воспитание подростков и молодёжи

(Приобретение призовой продукции - футболки)
	2026
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены

	Организация летней занятости подростков и молодёжи в рамках летней молодёжной площадки

(Приобретение спортивного инвентаря, настольных игр, призовой продукции)
	2026
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2026 года

	Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, творческое и интеллектуальное развитие молодёжи

(Приобретение призовой продукции)
	2026
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2026 года

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	20,0
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                               Ю.М. Цымбал


Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Молодежь Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 полугодие 2026 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Рост числа молодежи, участвующей в клубных формированиях и посещающей культурно-досуговые мероприятия
	%
	1,0
	0,0
	0%
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Ю.М. Цымбал

