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поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук
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Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»
за 1 полугодие 2026 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие
 2026 года
  В целях усиления системы противопожарной защиты Ладожского сельского поселения, создания необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, повышения степени готовности всех средств для тушения пожаров в 2026 году реализуется муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 г. № 251.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- повышение уровня пожарной безопасности.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил 26,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 26,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

          Исполнение расходов по муниципальной программе за 1 полугодие составило 13,0 тыс. рублей.

         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года
Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель: («Обслуживание пожарных гидрантов», шт.). Плановые значения не достигнуты.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 251, изменения не вносились. 
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию оптимальных условий для обеспечения пожарной безопасности территории поселения.
Главный специалист отдела ЖКХ                                               Л.В. Карпович                 

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 год

	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено на отчетную дату

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Техническое обслуживание пожарных гидрантов
	26,0
	0,0
	0,0
	26,0
	0,0
	13,0
	0,0
	0,0
	13,0
	0,0
	50
	Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	26,0
	0,0
	0,0
	26,0
	0,0
	13,0
	0,0
	0,0
	13,0
	0,0
	50
	


Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                            Л.В. Карпович
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Обслуживание пожарных гидрантов (2 раза в год (весна, осень))
	Шт.
	20
	10
	50
	Достижение показателей запланировано на 4 квартал


Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                       Л.В. Карпович
