

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 10.12.2014 № 214

станица Ладожская

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Доступная среда жизнедеятельности**

**инвалидов и иных маломобильных групп населения**

**в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района**

**на 2015-2018 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и на основании ст. 42 Устава Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2015 -2018 годы» (приложение 1).

2. Начальнику финансового отдела администрации Ладожского сельского поселения Т.Н.Дубровиной обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ладожского сельского поселения на указанные цели на 2015 год.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района А.И. Квитко.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района А.И. Квитко

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Ладожском сельском поселении на 2015 -2018годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная целевая программа «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном районе в Ладожском сельском поселении на 2015-2018г. |
| Заказчик программы | Администрация Ладожского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | Целью программы являются:  -обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.  Задачи:  - анализ состояния и оценка пригодности существующей в Ладожском сельском поселении на 2015 -2018годы среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, независимо от форм собственности;  - учет при проектировании, строительстве, реконструкции зданий и сооружений нормативно - методических требований доступной среды жизнедеятельности с учетом особенностей и различий маломобильных групп населения;  - увеличение количества вовлеченных в культурную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Организация и проведение физкультурно-спортивной работы |
| Сроки реализации  программы | 2015-2018 годы |
| Основные мероприятия | Обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Организация транспортного обслуживания инвалидов  Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информатики, обеспечение доступа инвалидов к информации. Совершенствование нормативной правовой базы, информационно-методического и кадрового обеспечения.  Профессиональная реабилитация инвалидов. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Заместитель главы Ладожского сельского поселения, отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ладожского сельского поселения |
| Объем и источники  финансирования программы | Программа финансируется из средств местного бюджета |
| Ожидаемые результаты  от реализации программы | увеличение количества оборудованных социально значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов;  увеличение количества инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации. |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль над реализацией программы осуществляет администрация Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района |

**Раздел 1. Характеристика проблемы**

Одним из основных направлений государственной социальной политики, проводимой в отношении инвалидов, является реабилитация инвалидов, направленная на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов с целью восстановления их социального статуса и достижения материальной независимости. В настоящее время в качестве важнейшего элемента всего комплекса реабилитационных мероприятий рассматривается создание безбарьерной, доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, то есть среды, оборудованной с учетом потребностей инвалидов и позволяющей им вести независимый образ жизни.

Основным условием формирования доступной среды является индивидуальный подход в решении вопросов доступности применительно к каждому конкретному инвалиду с учетом его потребностей, окружения, семейных условий, образования, вида трудовой деятельности, личностных особенностей.

Проблема создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжает оставаться актуальной. Людям с ограниченными возможностями здоровья, как правило, недоступны многие административные здания, Лишь к небольшому количеству объектов социальной инфраструктуры инвалиды имеют беспрепятственный доступ. Большинство социально значимых объектов из – за отсутствия элементарных приспособлений (пандусы, звуковые и световые указатели) недоступны для инвалидов.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально – экономических последствий, среди которых:

- высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

- негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и не инвалидов, что в свою очередь предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

- дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.

Для реализации поставленных задач необходим комплексный подход. При использовании программного метода решение данной проблемы будет максимально результативным. В рамках программы предусматривается оборудование специальными приспособлениями социально значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории Ладожского сельского поселения с целью обеспечения доступности для инвалидов.

Реализация программы позволит изменить сложившуюся социальную, инженерную, информационную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к объектам инфраструктуры инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество.

**Раздел 2. Термины и понятия, используемые в программе**

Маломобильные группы населения - инвалиды всех категорий, к которым относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость их социальной защиты; другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления.

Социальная инфраструктура - комплекс объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, жилых и производственных зданий, сооружений транспорта, связи, инженерного оборудования, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование сельских поселений.

Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов и иных маломобильных групп населения - обычная окружающая среда, в том числе социальная инфраструктура, оборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с маломобильностью позволяющая этой категории граждан вести независимый образ жизни.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

Поручень - стержень, брусок, ремень, за который держатся рукой при подъеме или спуске на лестницах.

Пандус - наклонная пологая площадка (около 15 градусов), заменяющая лестницу, служащая для въезда на верхнюю площадку крыльца.

**Раздел 3. Направления реализации программы**

Обустройство объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности инвалидов.

1) на основании мониторинга объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности маломобильным группам населения разработка и формирование перечня подлежащих адаптации для обеспечения свободного передвижения инвалидов и маломобильных жителей объектов социальной инфраструктуры, дорог и пешеходных путей;

2) проведение мероприятий по обустройству прилегающих к зданиям улиц и территорий с целью обеспечения свободного передвижения инвалидов.

Мероприятия по реконструкции зданий, обустройству территорий, оборудованию приспособлениями подъездов и реконструкции пешеходно-транспортной сети проводятся в процессе планового или вынужденного ремонта зданий, сооружений, дорожных покрытий.

Вовлечение в общественную жизнь и обеспечение доступности информации.

1) вовлечение в спортивную и культурную жизнь жителей района с ограниченными возможностями;

2) организация доступа инвалидов к информации (через периодическую печать, телевидение, в том числе с использованием сети Интернет).

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета

**Раздел.5 Механизм реализации программы**

Текущее управление реализацией программы осуществляют заказчик программы.

Заказчик программы ежегодно в установленном порядке уточняют перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяют сроки их реализации и объемы финансирования, оценивают возможность достижения целевых индикаторов и показателей:

ежегодно подготавливают и представляют заказчику бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период;

получают и распределяют в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;

осуществляют отбор в установленном законодательством порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по мероприятиям программы;

Исполнители:

осуществляют ведение отчетности о реализации программы и представляют ее заказчику;

несут ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий программы, обеспечивают эффективное использование средств краевого и районного бюджета, выделяемых на их реализацию.

Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляют администрация Ладожского сельского поселения

**Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы**

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

повысить качество и доступность социальных услуг для инвалидов на территории Ладожского сельского поселения.

повысить информированность общества о проблемах инвалидов и инвалидности; увеличить степень социальной адаптации и успешной интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

В результате выполнения мероприятий программы ожидается:

увеличение количества оборудованных социально значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов;

увеличение количества инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации.

Социальная эффективность реализации программы заключается в достижении социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество.

Реализация программных мероприятий не повлечет отрицательных экологических последствий.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы

«Доступная среда жизнедеятельности инвалидов

и иных маломобильных групп населения в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2015-2018годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | Ответственные |
|  |  |  | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | |  |
| **Обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Координация работ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры | 2015- 2018 | - | - | | - | | | - | | | | Администрация Ладожского сельского поселения |
| 3 | Разработка и формирование паспортов объектов социальной инфраструктуры на территории Ладожского сельского поселения | 2015 | - | - | | - | | | - | | | | Специалист МБУ «Станичник» |
| 4 | Ежеквартальное заслушивание предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на предмет реализации программы | 2015- 2018 | - | - | | - | | | - | | | | Администрация Ладожского с/поселения |
| 6 | Разработка проектно- сметной документации и строительство пандусов в здании администрации, обустройство ступеней, входной площадки, установка поручней, установка перил внутри здания | 2015- 2018 | 100,0 | - | | - | | | - | | | | Администрация  Ладожского с/поселения |
| 7 | Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях  (строительство пандусов, (остановки) дооборудование поручнями, строительство съездов с тротуаров на проезжую часть, оборудование парковочных мест для инвалидов): | 2015- 2018 | - |  | | 140,0 | | | 280,0 | | | | Администрация ладожского с/п |
| 8 | Учреждениях культуры, библиотеки физической культуры, спорта и работы с молодежью, административные здания | 2015- 2018 | - |  | | 99,0 | | | 99,0 | | | | КДЦ «Ладожский» Сельская библиотека  СЦ «Ладожский» |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информатики, обеспечение доступа инвалидов к информации.** | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений по проблемам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение одиноко проживающих инвалидов местными средствами массовой информации) | 2014- 2016 | - | 4,0 | | | 4,0 | | 4.0 | | Редакция газеты «Сельская Новь» | | |
| 10 | Вовлечение в культурную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности Организация и проведение физкультурно-спортивной работы среди инвалидов: легкая атлетика, шахматы, дартс, и т.д | 2015- 2018 | - | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | СЦ «Ладожский» | | |
| **Совершенствование нормативной правовой базы, информационно-методического и кадрового обеспечения** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами, детьми-инвалидами в учреждениях образования района (в том числе в сфере дистанционного образования) | 2015- 2018 | - | - | | | - | | 3,0 | | | Администрация Ладожского с/п | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по программе | 742,0 | 100,0 | 7,0 | | | 246,0 | | | 389,0 | | |  |

Глава Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района А.И. Квитко